附件2：

东莞市技师学院党的群众路线教育实践活动工作任务分解表

| 工作 环节 | 工作任务 | 具体内容 | 时间安排 | 参加对象 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一环节：学习教育、听取意见 | 1、开展实践活动筹备会议 | 传达学习中央、省、市有关群众路线教育实践活动会议精神，讨论研究我院开展活动的实施方案内容。 | 2月23日下午 | 院务委员、办公室相关人员 | 办公室通知参会人员 |
|  | 2、制定实施方案、草拟动员讲话稿 | 制定活动实施方案，草拟动员讲话稿，呈院领导审议后报市局教育实践办备案。 | 2月25日前 | 院务委员、办公室相关人员 | 办公室 |
|  | 3、召开动员大会 | 院主要领导作动员讲话，局教育实践活动办领导讲话。 | 2月28日前 | 全体党员，会场在东城校区多功能会议室。 | 院教育实践办、办公室 |
|  | 4、活动宣传 | 以简报、宣传栏、校园网新闻专题跟踪报道等方式做好活动开展情况的宣传。 | 2-9月 | 各支部要投搞 | 院教育实践办 |
|  | 5、专题理论学习和自学 | 学习习近平总书记在党的十八大以来的一系列重要讲话精神，特别是在党的群众路线教育实践活动中的一系列话精神，党章和十八大报告、党的十八届三中全会、省委十一届三次全会、市委十三届四次全会，学习中央、省委、市委编印的教育实践活动读本。 | 2-3月 | 院务委员、全体党员 | 院教育实践办、各支部 |
| 工作 环节 | 工作任务 | 具体内容 | 时间安排 | 参加对象 | 责任 部门 |
| 第一环节：学习教育、听取意见 | 6、边学边改，解决1-2个实际问题 | 在教育实践活动的第一环节，重点梳理1-2个群众反映最强烈、最迫切、我局最有条件解决的问题，下大力度、狠下功夫加以解决，让群众对我局开展教育实践活动看得着、摸得着、真正看到切实效果。 | 3月底前 | 院务委员、 有关职能部门 | 院教育实践办 |
|  | 7、每周组织集中学习 | 以院务委员轮流领学的方式，组织院务委员会成员开展学习。院务委员结合自身实际，选择学习主题和内容，每周集中半天学习。 | 第一环节 | 院务委员 | 院教育实践办 |
|  | 8、开展主题党会、主题党课、主题党日学习教育活动 | 围绕为民务实清廉主题，结合“四风”问题分层次开好党务报告会、理论学习研讨会；开展民主评议党员工作。指定专人做好会议记录，并形成报告材料报院教育实践活动办。 | 4-6月 | 全体党员 | 各党支部 |
|  |  | 院主要领导和班子成员在广泛学习调研的基础上，结合调研内容开展一次讲学，为党员干部上主题辅导课。 |  |  | 院务委员 |
|  |  | 中层正职以上领导干部到基层一线听取意见或到基层岗位体验一次。 |  | 中层正职以上领导干部 | 院教育实践办有关科室、系部 |
| 工作 环节 | 工作任务 | 具体内容 | 时间安排 | 参加对象 | 责任 部门 |
| 第一环节：学习教育、听取意见 | 9、广泛听取意见 | 院领导班子成员带领相关科室负责同志，深入基层一线走访调研，听取意见。 | 3月 | 院领导、科室负责人 | 院教育实践办 |
|  |  | 召开教职工代表座谈会、学生代表座谈会，征求群众意见。 | 3月 | 局党组成员、 有关科室 | 院教育实践办 |
|  | 10、开展党风党纪教育活动 | 加强理想信念、党风党纪教育，组织党员干部到反腐倡廉教育基地开展警示教育活动 | 4-5月 | 院领导、科室、系负责人、各党支部党员代表 | 院教育实践办 |
| 第二环节：查摆问题、开展批评环节 | 11、开展谈心谈话活动 | 院领导与中层正职以上党员干部谈心谈话 | 5-6月 | 中层以上党员干部 | 院教育实践办 |
|  |  | 中层正职以上党员干部之间谈心谈话 |  |  |  |
|  |  | 科室、系负责人之间谈心谈话 |  |  |  |
|  | 12、开展专题民主生活会 | 副科级以上党员干部开展民主生活会 | 6-7月 | 副科级以上党员干部 | 院教育实践办 |
|  | 13、开展对照检查工作 | 认真查摆“四风”问题，院领导班子、中层正职以上党员干部要自己动手撰写对照检查材料。领导班子的对照检查材料由主要负责同志亲自主持起草，并在一定范围内征求意见。 | 6-7月 | 中层正职以上党员干部 | 院教育实践办 |
| 工作 环节 | 工作任务 | 具体内容 | 时间安排 | 参加对象 | 责任 部门 |
| 第三环节：整改落实、建章立制 | 14、制定整改方案 | 制定整改方案、时间表，并在规定范围内公示通报。将制度建设计划及时上报局党委审核，审核后报局教育实践办备案。 | 8-9月 | 领导班子及中层正职以上党员干部 | 院教育实践办 |
|  | 15、开展集中整治，健全完善规章制度 | 跟进督促整改方案的落实。建立健全各项工作制度，形成长效工作机制。 | 8-9月 | 中层正职以上党员干部 | 院教育实践办 |
|  | 16、局教育实践活动总结大会 | 形成活动总结材料报局教育实践办审核同意后召开总结会。 | 9月 | 全体党员 | 院教育实践办 |